## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I1
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	02/feb	03/feb	04/feb	05/feb	06/feb	09/feb	10/feb	11/feb	12/feb	13/feb	16/feb	17/feb	18/feb	19/feb	20/feb
0	1	Coordinación Semanal (diagrama de Gantt)	X	X
1	1	Makefile	X	X	R2					R1
2	1	Seed-src: Arreglar warnings y entender código	X	X	R2	R1
2	2	Seed-scr: Documentar	X	X		R1	R1	R2
2	3	Seed-scr: Estilo de programación	X					R1	R1	R1
3	1	Crear módulo GameReader		X	R2	R2
3	2	GameReader: Documentar		X		R2
4	1	Modificar Game con GameReader	X				R1
5	1	Object: estructura de datos	X			R1
5	2	Object: funciones create, destroy	X			R1	R1
5	3	Object: funciones get, set	X				R1	R1
5	4	Object: función print	X					R1
5	5	Object: Documentar	X			R1	R1	R1
6	1	Player: estructura de datos		X		R2
6	2	Player: funciones create, destroy		X		R2	R2
6	3	Player: funciones get, set		X			R2	R2
6	4	Player: función print		X				R2
6	5	Player: Documentar		X		R2	R2	R2
7	1	Modificar Game	X					R1	R1	R1
7	2	Modificar Space		X					R2	R2
7	3	Modificar otros módulos?	X	X					R2	R1
8	1	Comando take		X					R2	R2	R2
8	2	Comando drop	X					R1	R1	R1
9	1	Fichero de datos	X	X
10	1	Depuración de errores	X	X
11	1	Revisión general	X	X
12	1	Entrega	X					R1

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Samuel Manzorro Sanjuan
R2	Olger Alexander Preciado Bolaños